Утвержден

приказом управления образования

от 05.05.2012 г. № 165-осн.р

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях Николаевского муниципального района

на 2012-2013 учебный год

| № п/п | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| - 1. | Разработка и утверждение плана-графика на 2012-2013 учебный год по реализации ФГОС НОО в ОУ района | Август 2012 | Крамаренко О.А. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия ОУ в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений. | До 20.08.12 | Лондарева Е.А. |
| 2.2. | Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне | ежеквартально | Ведянова Т.С. |
| 2.3. | Организация участия образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО | Октябрь 2012 | Лондарева Е.А. |
| 2.4. | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном уровне | Август 2012 | Баскакова А.А., Лондарева Е.А. |
| 2.5. | Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ | Август 2012 | Ведянова Т.С. |
| 2.6. | Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | В течение года | Лондарева Е.А. |
| 2.9. | Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне (депутатские слушания) | Ноябрь | Крамаренко О.А. |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений района | Август 2012 -июнь 2013 | Лондарева Е.А. |
| 3.2. | Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. | Сентябрь 2012 | Лондарева Е.А. |
| 3.3. | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в работе методической службы района. Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС нового поколения | Октябрь – ноябрь 2012 | Лондарева Е.А. |
| 3.4. | Организация и проведение - августовского совещания учителей - научно-практической конференции педагогов | Август 2012 Март 2013 | Крамаренко О.А. Лондарева Е.А. |
| 3.5. | Участие в семинарах-совещаниях. Организация тематических семинаров-совещаний с руководителями ОУ. | В течение года | Крамаренко О.А. Лондарева Е.А. |
| 3.6. | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2013-2014 учебном году на муниципальном уровне. | постоянно | Ведянова Т.С. |
| 3.8. | Изучение и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне | Январь-март | Комарова Н.Н. |
| 3.9. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО | В течение года | Ведянова Т.С. Лондарева Е.А. |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 4.2. | Отслеживание информации на сайтах Министерства образования и науки Хабаровского края, Хабаровского краевого института развития образования и др. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте УО Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ. | постоянно | Ведянова Т.С. |
| 4.3. | Организация сетевого взаимодействия ОУ района по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО | В течение учебного года | Лондарева Е.А. |
| 4.4. | Контроль за достоверностью информации публичной отчетности в открытом доступе о готовности реализации ФГОС НОО ОУ | Август – сентябрь 2012, 2013 | Ведянова Т.С. |
| 4.6. | Информирование общественности о реализации ФГОС НОО через СМИ | Раз в год | Ведянова Т.С. |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО |  |  |  |
| 5.1. | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Март – июнь 2013 | Комарова Н.Н. |