ВЫПИСКА

из приказа управления образования администрации

Николаевского муниципального района

от 27.09.2010 г. 	№ 332-осн.р

г. Николаевск-на-Амуре

Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», постановления Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2010 г. № 104-пр «Об основных направлениях модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011-2013 годы», на основании приказа Министерства образования Хабаровского края от 25.08.2010 г. № 1775 «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (Далее - ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района.

2. Управлению образования администрации Николаевского муниципального района (Абрамович О.П.):

2.1. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях района с 01 сентября 2011 года.

2.2. Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации ФГОС НОО.

3. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (Свинкина Е.Б.):

3.1. На основе измененных методик, разработанных управлением планирования, финансирования, контроля Министерства Хабаровского края внести изменения в методику расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетом муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ, утвержденную постановлением Губернатора Хабаровского края от 20 мая 2006 г. № 116 «О формировании субвенций из краевого бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе нормативов подушевого финансирования», с учетом перехода на ФГОС НОО в срок до 01.12.2010 года.

-2-

3.2. Обеспечить финансирование внеурочной деятельности учащихся в соответствии с базисным учебным планом начального общего образования в общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2011 года в пределах, выделенных на 2011 год бюджетных ассигнований.

4. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования взрослых «Районный методический центр»:

4.1. Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросам введения и реализации ФГОС НОО до 01.08.2011 года.

4.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1. Разработать план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО до 15.10.2010 года.

5.2. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 30.04.2011 года.

5.3. Обеспечить:

- создание необходимых условий для введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях;

- координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО;

- эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя управления образования администрации Николаевского муниципального района Кухтину Е.В.

И.о.руководителя управления

образования							                         О.П. Абрамович

Верно:

УТВЕРЖДЕН

приказом руководителя

управления образования

от 27.09.2010 г.     № 332-осн.р

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | Сентябрь 2010 года | Попова Н.С. |
| 2. | Подготовка приказа о введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района | Сентябрь 2010 года | Ведянова Т.С. |
| 3. | Утверждение порядка перехода на ФГОС НОО (собеседование с руководителями ОУ о готовности к введению в действие ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году) | Ноябрь 2010 года, май 2011года | Ведянова Т.С., гл.специалист |
| 4. | Координация деятельности учреждений по разработке основных образовательных программ | Ноябрь 2010 года – апрель 2011 года | Попова Н.С. |
| 5. | Методическое сопровождение по разработке основной образовательной программы (ООП) начального общего образования (ООП) | Ноябрь 2010 года – апрель 2011 года | Попова Н.С. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов нормативно-правовых актов, определяющих: а) нормативное подушевое бюджетное финансирование ОУ, реализующих ФГОC; б) новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС | Ноябрь 2010 года | Наконечная Т.А. Грызунова Ж.В. |
| 2. | Разработка рекомендательных писем по внесению изменений в локальные акты ОУ, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | Ноябрь 2010 года | Наконечная Т.А. Грызунова Ж.В. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы (координацион- | Октябрь 2010 | Ведянова Т.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ного совета), координирующей деятельность по подготовке к введению ФГОС | года |  |
| 2. | Создание постоянно действующих консультационных пунктов, тьюторских центров при РМЦ (в том числе в дистанционном режиме) | Октябрь 2010 года | Баскакова А.А., |
| 3. | Подготовка и проведение районных совещаний для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов | Ноябрь 2010 года – март 2011 года | Ведянова Т.С. Баскакова А.А. |
| 4. | Организация и проведение муниципальных научно- практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС | Ноябрь 2010 года – май 2011 года | Попова Н.С. Цигеман Л.В. |
| 5. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учета внеучебных достижений обучающихся | Декабрь 2010 года | Ведянова Т.С. Абабкова А.В. |
| 6. | Анализ готовности общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС НОО (Включение всех образовательных учреждений в региональный мониторинг по введению ФГОС и организация проведения данного мониторинга) | Апрель – май 2011 года | Сиянова Г.А. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС | Май 2010 года | Кучина О.С. |
| 2. | Создание тьюторской группы для обучения различных субъектов образовательного процесса, осваивающих и внедряющих ФГОС начального общего образования | Октябрь 2010 года | Баскакова А.А. |
| 3. | Проведение тренингов по обсуждению ФГОС начального общего образования | Ноябрь 2010 года – апрель 2011 года | Ведянова Т.С. Попова Н.С. |
| 4. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | Ежегодно | Кучина О.С. Цигеман Л.В. |